## Sheet1
STT | Tên nhiệm vụ | Phụ Trách | Thời Gian
2.01 | Đưa ra các yêu cầu và các tiêu chuẩn | Hoàng Trần Trung Kiên | 2020-10-08
2.02 | Xây dựng CSDL học sinh, giáo viên, lớp học | Nguyễn Viết Thông | 2020-10-09
2.03 | Thiết kế giao diện cửa sổ chính, giao diện tổng | Lê Thành Phong | 2020-10-09
2.04 | Xây dựng module/proceduce thêm sửa xóa tìm kiếm các đối tượng | Hoàng Trần Trung Kiên | 2020-10-09
2.05 | Xây dựng module form Học Sinh | Lê Minh Giang | 2020-10-10
2.06 | Xây dựng module form Giáo Viên | Võ Minh Khải | 2020-10-10 | Lớp | CNTT2
2.07 | Xây dựng module form Lớp Học | Nguyễn Viết Thông | 2020-10-10 | Nhóm Trưởng | Lê Minh Giang
2.08 | Xây dựng module hướng dẫn sử dụng phần mềm (menu Help, F1) chi tiết đến từng chức năng | Lê Thành Phong | 2020-10-10 | Thành Viên | Nguyễn Viết Thông
2.09 | Xây dựng tài liệu hướng dẫn cài đặt, vận hành | Lê Thành Phong | 2020-10-10 |  | Lê Thành Phong
2.1 | Ghép nối các module để nhận được phần mềm hoàn chỉnh | Võ Minh Khải | 2020-10-11 |  | Hoàng Trần Trung Kiên
2.11 | Chạy kiểm thử phần mềm kết quả | Lê Minh Giang | 2020-10-11 |  | Võ Minh Khải
2.12 | Kiểm tra tổng thể, chuẩn hóa các function/module | Hoàng Trần Trung Kiên | 2020-10-11